## Uitleg
Naar planning
Planning
Een goede (bijgewerkte) planning is van groot belang voor een schildersbedrijf. Het
maken van heldere afspraken met de klant over het tijdstip en de duur van de uitvoering
ook.
Veel automatiseringspakketten beschikken over een planningsmodule. Het is het meest voor
de hand liggend voor u om deze te gebruiken. Bekijk dus eerst of u hier zelf over beschikt.
Als u niet in het bezit bent van een programma kan dit bestand u wellicht helpen.
In het volgende blad vind u een voorbeeld van een weekplanning voor uw projecten.
In dit overzicht kunt u vrij eenvoudig overzicht houden over de actuele stand van uw
planning en hierin aanpassingen doen.
Invoeren medewerkers
Door boven in het werkblad op " voeg medewerker toe" te klikken komt u in een deel van
het scherm waar u de namen van uw medewerkers kunt invullen. U gebruikt dit later om
per project de medewerkers te kunnen selecteren.
Invoeren nieuwe projecten
Voer direct nadat een project opdracht is geworden het project in op de planning. Geef ook direct
aan welke uitvoeringsmaand of datum u heeft afgesproken met de klant. Houdt bij het ingeven
van de planning rekening met het aantal medewerkers dat u gaat inzetten op het project. Als dit er
bijvoorbeeld 3 zijn, voert u het volgende project 4 regels lager in. Als er later een medewerker extra bij komt
kunt u een regel toevoegen door te gaan staan op de regel- rij waarboven u een extra regel wilt
klik vervolgens op de rechtermuisknop en kies invoegen. Er verschijnt dan een extra regel.
regels kunnen ook verwijderd worden. (ga dan op de regel staan die verwijderd moet worden kies vervolgens verwijderen.
Toevoegen medewerkers aan projecten
Als u de projecten ingegeven heeft kunt u de medewerkers aan de projecten koppelen. U doet
door in het weeknummer te gaan staan achter het project. Er verschijnt dan een klein driehoekje
aan de rechterzijde van de cel. Als u hier op klikt krijgt u een lijst met medewerkers te zien.
Klik vervolgens op de medewerker die u aan het project wilt toewijzen. U ziet nu dat de cel van
kleur veranderd. Als u meerdere weken wilt inplannen selecteert u alle gekleurde cellen met
de muis en klikt u met uw muis op het kleine vierkantje rechtsonder in de selectie. Houdt uw
linkermuis ingedrukt en beweeg de muis naar rechts.
U ziet nu dat dezelfde medewerkers zijn geselecteerd voor de volgende weken.
Verwijderen medewerkers
U kunt medewerkers eenvoudig verwijderen door op de cel te gaan staan en op delete te drukken
Verder vooruit kijken in de planning.
Afhankelijk van uw scherm kunt u een aantal weken van de planning zien. Als u verder wilt kijken
kan dit door de onderste werkbalk te schuiven
U ziet nu dat een deel van de planning onder het linkerdeel van uw scherm verdwijnt.
Oude weken verbergen
Om de planning actueel te houden is het verstandig om weken die voorbij zijn te verbergen. U
doet dit door de betreffende kolommen (grijze balk met A, B,C enz.) met de muis te selecteren en vervolgens met uw
rechtermuisknop verbergen te selecteren. Later kunt u deze weer zichtbaar maken.
Planning afdrukken
Selecteer met uw muis het gedeelte van het scherm dat u wilt afdrukken (let op, als u "oude weken
heeft laten staan gaat dit niet) klik vervolgens op planning afdrukken en selecteer vervolgens
de optie selectie en dan OK

## Planning
Weekplanning |  | Week:
Voeg medewerkers toe
Uitleg planning |  |  |  |  | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week | Week
Werknr | Naam project / klant | Telefoonnummer | Afspraak datum | Voorbereiding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Nr | Naam medewerker
1 | Test 1
2 | Test 2
3 | Marc
4
5
6
7
8
9
10
11 |  | Terug naar planning
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on E4: Marco Groeneveld: Geef aan wie de voorbereiding doet in welke week. Voorbeeld 39MG betekent voorbereiding in week 39 door MG (initialen van medewerker)